## Sheet1
Bảng thời gian thực hiện công việc | [5 empty] | Bảng Chi tiết 1 Xây dựng giao diện Website
Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Công việc | Người thực hiện | Giai đoạn | Chú thích | Giao diện các chức năng | Người thực hiện | Thứ tự
27/12/2010 | 28/12/2010 | Phân tích chức năng hệ thống | Nhóm | 1 |  | Trang chủ | Luyện, Linh | 1
28/12/2010 | 31/12/2010 | Thiết kế giao diện | Nhóm | 2 | Bảng chi tiết 1 | Xem chi tiết sản phẩm | Việt | 2
[6 empty] | Quản lý giỏ hàng và thông tin cá nhân | Luyện | 2
Thời gian hoàn thành | Công Việc | Người thực hiện
20/01/2011 | Xây dựng chức năng giỏ hàng | Linh
20/01/2011 | Đa ngôn ngữ | Luyện
20/01/2011 | Danh sách sản phẩm | Linh
20/01/2011 | Xem chi tiết sản phẩm | Linh
20/01/2011 | Chức năng người dùng đăng ký đăng nhập | Luyện
20/01/2011 | Tìm kiếm sản phẩm | Luyện
20/01/2011 | Xây dựng menu sản phẩm | Luyện
Sau ngày 20/01/2011 | Trang Quản trị | Luyện & Linh